BESZÁMOLÓ

a TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013 azonosítási számú

projektben vállalt tevékenységek

megvalósításáról

Időszak: 2010.03.01.- 2011.08.31.

Projektmenedzsment, szakmai megvalósítók

A projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók  a pályázatban vállaltaknak megfelelően végezték munkájukat, jelentősebb személyi változások csak a projekt utolsó időszakában történtek:

A Progress Alapítványnál 2011. júliusában változott a pénzügyi munkatárs, 2011. augusztus végén a projektvezető, a CSMK Alapítványnál 2011. júliusában a szakmai koordinátor személye. A Tudásklaszter Kft-nél a szakmai koordinátor munkaviszonya 5 nappal a projekt befejezése előtt megszűnt. Mindezen változások nagy része a szakmai munka befejezése után történt, és az eltávozók pótlására sikerült a projektet ismerő személy beállítása, így a projekt befejezése, a pénzügyi és szakmai beszámoló elkészítése zökkenőmentesen történt. A konzorciumi tagok együttműködése a projekt végrehajtása során megfelelő volt, 2011. augusztus 25-én záró konzorciumi ülés megtartására került sor.

Projekt megvalósítása

Célcsoport bevonása (Tudásklaszter Nonprofit Kft):

A projektindítást követően 598 szervezetnek küldtünk ki levélben felhívást a szervezetfejlesztési program, a részvételi lehetőség és a részvétel feltételeinek megismertetésére.

Monitorozás, elsődleges diagnóziskészítés (Tudásklaszter Nonprofit Kft):

A vállaltaknak megfelelően összesen 50 szervezet monitorozása, elsődleges diagnózis készítése megvalósult meg.

Motivációs napok (Tudásklaszter Nonprofit Kft)

3 helyszínen - Csongrád, Makó, Kistelek - interaktív workshopot tartottunk a célcsoport tagjainak.

Csoportos tájékoztatók szervezése (Progress Alapítvány)

Összesen  3 helyszínen – Hódmezővásárhely, Sándorfalva és Szeged - tartottunk személyes tájékoztatást az érdeklődők részére a projektről, a részvétel feltételeiről.

Szervezetfejlesztés folyamata

Komplex szervezetfejlesztést végző szakértők kiválasztása (Progress Alapítvány):

2010. májusában megtörtént a komplex szervezet fejlesztési szolgáltatást végző szakemberek kiválasztása, a szakértői pályázati felhívásra 18 szakember jelentkezett, közülük 11-el kötöttünk szerződést, akik a projekt teljes időszakában folyamatosan végezték a munkát.

Diagnózis készítés- fejlesztési tervek kidolgozása (Progress Alapítvány)

Ütemezésnek megfelelően 2010. november 13-ig 32 db szervezetfejlesztési terv készült el.

Szervezetfejlesztési tanácsadás (Progress Alapítvány)

A szervezetfejlesztési tanácsadások 2010. októberében indultak el. Egy szervezet visszalépett a folyamattól, így összesen 31 szervezettel kötöttünk fejlesztési (projekt )szerződést.

Ezt követően mind a 31 szervezettel el is kezdődött, és projektzárásra be is fejeződött a komplex fejlesztés folyamata.

A fejlesztések a fejlesztési tervek szerint valósultak meg, az ott meghatározott célok megvalósulását dokumentumokkal a fejlesztők alátámasztották. (jelenléti ívek, látogatási jelentések, látogatási beszámolók, fejlesztési tervben feltüntetett egyéb dokumentumok).

Az utánkövetések is befejeződtek a 2011. július végéig.

Műhelymunkák (CSMKA):

Az első műhelymunka 2010. 09. 29-én a tervezett ütemezés szerint került megrendezésre. Témája a Horizontális szempontok – esélyegyenlőség- érvényesítése a civil szervezetek munkájában.

A második műhelymunka 2010. 12. 08-án Horizontális Szempontok témában.

A harmadik műhelymunkára 2011. 01. 29-én került sor, melynek témája az Önkéntes menedzsment volt.

A negyedik műhelymunka 2011. 02. 12 Pályázatírási témakörben valósult meg.

Az ötödik műhelymunka 2011. 03. 12-én PR Menedzsment témakörben történt.

A hatodik műhelymunka 2011. 05. 06-án valósult meg Egyéb forrásteremtés témakörben.

A hetedik és egyben utolsó műhelymunka pedig 2011.05.07-én valósult meg WEB Design témakörben.

A tematikus műhelymunkákon résztvevő szervezetek és személyek számát az alábbi diagram mutatja:

Civilmenedzsment szakértői szolgáltatás (CSMKA):

A civilmenedzsment szolgáltatásra 82 tanácsadói napra volt lekötött szerződésünk, 52 nap vezetői és team coaching, 20 nap jogi tanácsadás  és 10 nap a hálózatépítő alkalmak vezetése formájában.

A projektzárásig vezetői és team coachingból 10 szervezet 52 tanácsadói napot vett igénybe, jogi tanácsadásban 20 tanácsadói nap keretében 9 szervezet részesült, míg a hálózatépítő alkalmakon is 10 szervezet vett részt a 10 ráfordított tanácsadói nap alatt.

Akkreditált képzés (Tudásklaszter Nonprofit Kft):

2010. Szeptemberi hírlevelünkben meghirdettük a „Nonprofit érdekvédelmi szervezetek fejlesztése” c. akkreditált képzésünket. Figyelembe véve, hogy a civil szervezetek munkatársai gyakran önkéntesként dolgoznak – az eredetileg is modulrendszerű képzésünknél – lehetővé tettük, hogy a szervezetek igényei szerint, modulonként változhassanak a résztvevők. Akik csak egy modult végeztek el, az elvégzett modul végén modulzáró tanúsítványt kaptak. Azok, akik minden modulon részt vettek, a teljes képzésről kapták meg a záró tanúsítványt. A képzők kiválasztása és az időpont egyeztetések után 2010. november 30-án indult el az első modul.

Képzési programunk általános célja, hogy a nonprofit szféra által nyújtott érdekképviseleti szolgáltatások szervezésének, megvalósításának gyakorlatát fejlesszük. Ennek érdekében célunk a résztvevők készségeinek fejlesztése szakmai elméleti ismeretek bővítésével, valamint gyakorlati ismeretek szerzésével, nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazásával.

A teljes képzésre induláskor 13 fővel kötöttünk képzési szerződést.  (min. indulási létszám 10 fő) Egy fő már az első modulnál lemorzsolódott, egy fő pedig a negyedik modul közben lépett ki a folyamatból. A többiek sikeresen vizsgáztak minden modul végén.

Modulok:

Kommunikáció, nonbusiness marketing, hálózatépítés.

Szervezési ismeretek.

Érdekvédelem, Érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon.

Alapfokú WEB készítési ismeretek.

Menedzsmentismeretek, szervezetfejlesztés és konfliktuskezelés.

Eszközbeszerzés:(Tudásklaszter Nonprofit Kft):

2010. júliusában a tervezettnek megfelelően megtörtént az irodatechnikai eszközök beszerzése.

Informatikai fejlesztés (Tudásklaszter Nonprofit Kft):

2010 júniusában az informatikai fejlesztés eredményeként elindult a projekt internetes aloldala www.tudasklaszter.hu/cimet, amelyre felkerült a projekttel kapcsolatos tájékoztatás, projektben részvétel feltételei, tájékoztatókkal, rendezvényekkel, képzésekkel kapcsolatos információk. Az oldal a konzorciumi partnerek oldalairól is elérhető. A projekt időszaka alatt  a honlap folyamatosan frissült, többek közt valamennyi – az oktatók által készített – képzési segédanyag felkerült a projekt honlapjára (www.tudasklaszter.hu/cimet ) a Letöltések menüpontba. A Galérián megtekinthetők a képzéseken, és a műhelymunkákon készült felvételek is.

A pályázatban vállalt 3 internet banner működik a konzorciumi tagok honlapján (www.pva.hu, www.tudasklaszter.hu, www.remenyhaza.palya-futas.hu).

Adatbázis-fejlesztés:

2010. őszére elkészült a civil szervezetek „iwiw” rendszerű adatbázisa. Az adatbázis és adatkezelés megfelel az adatvédelmi törvény szabályainak. Az adatbázis feltöltése folyamatosan történt és továbbra is nyitott.

Projektzáró rendezvény

Sajtótájékozatóval egybekötött záró rendezvényünket 2011. augusztus 30-án tartottuk. A rendezvényen az eredményeket értékelő a szakmai beszámolók mellett a projektben résztvevő szervezetek képviselői tartottak élménybeszámolót.

Nyilvánosság biztosítása

C típusú tábla (Progress Alapítvány): a projekt nyitó rendezvényére elkészült.

Nyomtatott sajtó: „Önkéntes munka a civilekért” címmel újságcikk jelent meg a Délmagyarország 2011.01.26-i számában a civil szervezetek komplex fejlesztésének lehetőségéről. A Délmagyarország 2011. augusztus 31. számában rövid beszámoló volt a projekt zárásáról, a Kamarai Futár szeptemberi számában pedig  összefoglaló jelent meg a projektről.

Internetes megjelenés: több megyei hírportál és internetes felület is hírt adott a projektről, annak eseményeiről és eredményeiről (szeged.hu/hírek, tudasfrissito.hu, mozgaskorlcsongradmegye.hu, telehaz-del-alfold.hu).

Fotódokumentáció készítése: a projekttel kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről a projekt végrehajtása során folyamatosan történt.

Szórólapok (Tudásklaszter Kft): készítése és a célcsoport részére eljuttatása az terveknek megfelelően történt.

Sajtótájékoztató (Progress Alapítvány): a projekt időszakára tervezett 3 sajtótájékoztatóból 2 a csoportos tájékoztatókkal együtt valósult meg, a harmadik sajtótájékoztatóra a projekt zárásakor került sor.

Számszerűsíthető indikátorok teljesítése:

A projekt támogatási szerződésben vállalt számszerűsíthető indikátorai:

„ A programmal elért szervezetek számára”: vonatkozó vállalásunkat jelentősen túlteljesítettük, a vállalt 300 szervezet helyett 598 szervezetet kerestünk meg.

„Szolgáltatást (komplex szervezetfejlesztést) igénybevevő szervezetek száma”:

A 30 szervezetre vonatkozó vállalásunkat túlteljesítve 31 szervezettel kötöttünk szervezetfejlesztés megvalósítására projektszerződést, amelyek mindegyikénél a komplex szervezetfejlesztési folyamat több mint 50%-ában teljesült.

„A fejlesztési tervet sikeresen végrehajtó szervezetek száma”:

A 27 db vállalásunkat jelentősen túlteljesítve 31 szervezettel fejeződött be sikeresen a szervezetfejlesztési folyamat.

„A szolgáltatást igénybevevő szervezetek közül azoknak a szervezeteknek az aránya, amelyek ügyfélkörének elégedettségi szintje nő”:

A szervezetfejlesztés megkezdése előtt minden, a programban résztvevő szervezet kitöltött egy elégedettségi kérdőívet, amelynek kontroll kérdőívét a fejlesztést követően - az után követési szakaszban - ismét bekértük. A kérdőívek adatai alapján  a fejlesztett szervezetek 84 %-ánál nőtt az elégedettség, ami lényegesen magasabb a projektben vállalt 70%-os aránynál.

Projektfenntartás:

A projekt eredményeinek fenntartásához a projekt résztvevőiben felmerült igényekre alapozva alakulóban van a CIMET-klub, amely a program során létrejött kapcsolatokra épít. Célja az együttműködések további szélesítése, a közös munka, a tapasztalatok átadása. A klub helyszínét és személyi feltételeit a Tudásklaszter Nonprofit Kft  biztosítja.

Összességében elmondható, hogy a projektben vállalt tevékenységünket a teljes projektidőszakra vonatkozóan a jóváhagyott ütemterv figyelembevételével maradéktalanul teljesítettük.

Szeged, 2011. szeptember 26.

Dr. Varga Antal

Kuratóriumi elnök

Progress Alapítvány